## 2016
1、2016年前端翻写交易
菜单交易信息 |  |  |  | 交易码 | WINNAME | postid | 开发人员 | 计划完成时间 | 实际开发时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注 | 打印 | 勾兑交易码 | 子流水 | 事件 | 跳转
OCIF客户信息管理 | 对公客户 |  | 对公新开客户号 | 00002449 | INCORP | i21 | [6 empty] | NO | incorp | incorp
|  |  | 对公客户信息查询 | 00002450 | QUCORP | i22 | 谭张祯 | 2016/01/12 | 2016/01/11 | 2016/01/12 | 已完成 |  | NO | NO | NO
|  |  | 对公客户详细信息 |  | DECORP |  | 谭张祯 | 2016/01/13 | 2016/01/13 | 2016/01/13 | 已完成 |  | NO | NO | NO |  | QUCORP->DECORP
|  |  | 对公客户信息维护 | 00002451 | QUCPUP | i23 | 谭张祯 | 2016/01/14 | 2016/01/14 | 2016/01/14 | 已完成 | 测试条件5001315247 | NO | NO | NO
|  |  | 对公重要信息维护界面 |  | UPCORP |  | 谭张祯 | 2016/01/15 | 2016/01/15 | 2016/01/18 | 已完成 | 打印完成 | cifs_upcorp | upcorp | upcorp | revData | QUCPUP->UPCORP
综合业务 | 通用账务处理 |  | 通用记账录入 | 00000897 | IAVCBK | 9000 | 谭张祯 | 2016/01/18 | 2016/01/18 | 2016/01/20 | 已完成 | 测试条件100579932600039 点击提交录入，之后有借有贷才能点击套账提交 ，老的ltts中可以借、贷，无法付、收。 | NO | mksubk | iavcbk | DEL
|  |  | 通用记账复核 | 00000898 | IACMQL | 9001 | 谭张祯 | 2016/01/19 | 2016/01/25 | 2016/01/25 | 已完成 | 测试条件12015柜员复核 查询后，后台返回transt等于1-录入结束页面才能跳转，返回0-录入则不跳转 | NO | cbkpdl | NO | DEL
|  |  | 套账传票列表查询 |  | IAVCQL |  | 谭张祯 | 2016/01/25 | 2016/01/25 | 2016/01/26 | 已完成 | 需先双击打开子窗口，点击提交之后才能点击套平入账，否则会报错：无需入账的传票，不能记账 | NO | iavccm | NO | ESC//父窗口执行查询回车事件 | IACMQL->IAVCQL->CBKPCK
|  |  | 通用记帐复核 |  | CBKPCK |  | 谭张祯 | 2016/01/26 | 2016/01/26 | 2016/01/27 | 已完成 | 手动输入核对金额、凭证号等信息再点击提交否则会报错：原记账金额**，包流水** | NO | NO | cbkpck | Fragment | IACMQL->IAVCQL->CBKPCK
|  |  | 通用记账取消 | 00000899 | CBCKQC | 9002 | 谭张祯 | 2016/01/20 | 2016/01/21 | 2016/01/21 | 已完成 |  | NO | cbkpdl | NO | DEL
|  |  | 套帐传票列表查询 |  | CBCKDT |  | 谭张祯 | 2016/01/22 | 2016/01/22 | 2016/01/22 | 已完成 |  | NO | NO | NO | 删除 | CBCKQC->CBCKDT
|  |  | 单笔冲账 | 00001437 | QRACMC | 901 | 谭张祯 | 2016/01/21 | 2016/01/26 | 2016/01/26 |  | 不需要做 测试条件100579932600039 | NO | NO | qrbill | 翻页
|  |  | 单笔冲账 |  | CBKMEC |  | 谭张祯 | 2016/01/26 | 2016/01/26 | 2016/01/27 |  | 不需要做 单笔冲账相关，核心后台问题，点击提交提示不支持的处理码类型 | NO | NO | cbkmec | Fragment | QRACMC->CBKMEC
|  |  | 补账 | 00000900 | CORFUS | 902 | 谭张祯 | 2016/01/22 | 2016/01/27 | 2016/01/27 | 已完成 | 测试条件同录入一样 | NO | iavcco | iavcco | 删除
|  |  | 查询 | 00000901 | QRCBKP | 903 | 谭张祯 | 2016/01/25 | 2016/01/27 | 2016/01/27 | 已完成 |  | NO | NO | qrcbkp | 翻页
|  |  | 交易冲正 | 00002555 | CBKCOR | 904 | 谭张祯 | 2016/01/26 | 2016/01/27 | 2016/01/27 | 未完成 | 打印未完成 测试条件：首先通用账务查询，只有入账的才有入账流水，输入流水查询，点击提交。要当前柜员录入复核后的入账流水才可以冲账，补帐的报错：原交易不允许冲账。其他机构柜员录入的报错：冲账业务必须在原交易机构办理。已冲正的报错：交易不是正常状态，当前为冲账。 | dg_strike_cbkcor dg_misprcs_cbkcor | coract | qrcrlt
| 表外账务 |  | 表外记账 | 00000903 | CBKPOS | 910 | 谭张祯 | 2016/01/26 | 2016/01/28 | 2016/01/28 | 已完成 | 测试条件8内部管理->88其他管理->883内部账户查询INACQR | NO | cbkpos | cbkpos
|  |  | 表外记账取消 | 00000904 | CBKPQO | 911 | 谭张祯 | 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/01/28 | 未完成 | 打印 核心后台有问题，无法测试 老的ltts点击delete授权后报错：原交易菜单未配置所属冲账窗口 | 2张打印表 冲销 表外科目传票 cbkpqo correctstr.prt中w#T_PRTVAR在xml中没有,老交易没账号测试 | iaovdl | cbkpqo | *翻页 删除
|  |  | 表外账户查询 | 00000905 | INACQO | 912 | 谭张祯 | 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/01/28 |  | 不需要做 无测试账号 打印 老ltts的xml文件有问题，从是测试环境拷贝的xml文件也报错：测试账号不能为空，新前端报错：无账户**的信息记录 | dg_outside_acct_list | NO | inacqr | 翻页、表格打印
|  |  | 表外明细查询 | 00000906 | QRACMB | 913 | 谭张祯 | 2016/01/28 | 2016/01/28 | 2016/01/28 |  | 不需要做 无测试账号 打印 | dg_outside_tran_list | NO | qrbill | 翻页、表格打印
| 特殊扣款管理 |  | 内部扣款【账务组专用】 | 00002437 | DDFUND | 920 | 谭张祯 | 2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/01/29 | 未完成 | 打印 测试条件110000001786630 柜员77310 行所7701 授权01151 | spec_ddfund | NO | ddfund | Fragment空格
|  |  | 子户选择 |  | DDFUND |  | 谭张祯 | 2016/03/11 | 2016/03/11 | 2016/03/11 | 已完成 | 测试条件6223330841653990 输入卡号跳转页面获取账号，xml文件中未写，按照ltts中效果做页面跳转传值
|  |  | 帐户冻结、止付信息查询/维护 |  | MDFROZ |  | 谭张祯 | 2016/01/29 | 2016/01/29 | 2016/01/29 | 未完成 | 打印完成 | spec_mdfroz | mdfroz | mdfroz |  | DDFUND->MDFROZ
|  |  | 内部扣款信息查询 | 00002438 | DDQURY | 921 | 谭张祯 | 2016/01/29 | 2016/01/29 | 2016/01/29 | 已完成 |  | NO | NO | NO | 翻页
| 全国财税库 |  | 委托扣税（费）明细查询 | 00003045 | TIPS1008 | k001 | 谭张祯 | 2016/02/18 | 2016/02/17 | 2016/02/19 | 已完成 | 测试条件20151229-2016/01/15 2次跳转，3个界面TIPS1008_1->TIPS1008_2 | NO | NO | NO | 翻页、表格双击
|  |  | 委托扣税（费）明细信息 |  | TIPS1008_1 |  | 谭张祯 | 2016/02/18 | 2016/02/17 | 2016/02/19 | 已完成 |  | NO | NO | NO
|  |  | 委托扣税（费）明细信息 |  | TIPS1008_2 |  | 谭张祯 | 2016/02/18 | 2016/02/17 | 2016/02/19 | 已完成 |  | NO | NO | NO
|  |  | 批量扣税包信息综合查询 | 00003085 | TIPS2001 | k002 | 谭张祯 | 2016/02/18 | 2016/02/18 | 2016/02/19 | 已完成 | 测试条件20151229-2016/01/15 1次跳转，2个界面TIPS2001_1 | NO | NO | NO | 翻页
|  |  | 批量扣税包信息明细 |  | TIPS2001_1 |  | 谭张祯 | 2016/02/18 | 2016/02/18 | 2016/02/19 | 已完成 |  | NO | NO | NO
|  |  | 代码查询 | 00003049 | TIPS5007 | k03 | 谭张祯 | 2016/02/19 | 2016/02/19 | 2016/02/19 | 已完成 | 有8张表要处理，1003是跳转已处理、1010、4003只是通讯5007。 | NO | NO | NO | 翻页8张表
|  |  | 发送自由格式报文 | 00003050 | TIPS4003 | k100 | 谭张祯 | 2016/02/22 | 2016/02/22 | 2016/02/22 | 已完成 | 测试条件21509030000 | NO | NO | NO
|  |  | 自由格式报文查询 | 00003051 | TIPS4004 | k101 | 谭张祯 | 2016/02/23 | 2016/02/22 | 2016/02/23 | 已完成 | 测试条件2016/02/22往账 1次跳转，2个界面TIPS4004_1 | NO | NO | NO | 翻页
|  |  | 自由格式综合查询明细 |  | TIPS4004_1 |  | 谭张祯 | 2016/02/23 | 2016/02/23 | 2016/02/23 | 已完成 | 打印表和实际打印出的效果不一致，已调整F表布局保证打印效果正常，但F表有变形tips4004 | tips4004 | NO | NO
|  |  | 银行端缴款核对通知查询 | 00003052 | TIPS3001 | k2001 | 谭张祯 | 2016/02/23 | 2016/02/23 | 2016/02/24 | 已完成 | 测试条件20150210 20130904 1次跳转，2个界面TIPS3002 | NO | NO | NO
|  |  | 银行端缴款包明细 |  | TIPS3002 |  | 谭张祯 | 2016/02/23 | 2016/02/23 | 2016/02/24 | 已完成 |  | NO | NO | NO
|  |  | 业务统计 | 00003054 | TIPS5001 | k21 | 谭张祯 | 2016/01/24 | 2016/01/24 | 2016/01/24 | 已完成 | 测试条件2016/01/20、2016/01/22 | NO | NO | NO
按揭贷款 | 借据管理 |  | 借据查询 | 00000331 | closewin(\"QRCNIS\");waitm();openwin(\"QRCNIS\");QRCNIS.T_HIDDEN=\"1\"; | 4001 | 谭张祯 | 2016/03/03 | 2016/04/05 | 2016/04/07 | 已完成
|  |  | 借据维护 | 00001537 | QRCNIS | 4002 | 谭张祯 | 2016/03/03 | 2016/04/05 | 2016/04/18 | 已完成 | 测试账号20160415000000 主要测RP001和其他情况显示内容是否准确, 子窗口打印 | spec_dlcnis删除借据
|  |  | 按揭贷款借据信息维护 |  | MTCNIS |  | 谭张祯 | 2016/04/06 | 2016/04/06 | 2016/04/08 | 已完成 | 经测试ltts修改摘要后提交提示：无信息变更，不需要维护，后台问题，备注下 | spec_mtcnis按揭贷款借据信息维护 |  |  | 表格删除一行、业务受理单循环打印
|  |  | 利率调整 |  | IREDIT |  | 谭张祯 | 2016/04/06 | 2016/04/06 | 2016/04/08 | 已完成 |  | iredit维护贷款利率
|  |  | 计收印花税 | 00000332 | RCSPIS | 4003 | 谭张祯 | 2016/03/04 | 2016/04/07 | 2016/04/08 |  | 已新增统一的印花税窗口：计收印花税管理，该交易提交SVN | dg_rcsp
|  |  | 计收印花税冲销 | 00000333 | SCSPIS | 4004 | 谭张祯 | 2016/03/04 | 2016/04/07 | 2016/04/08 |  | 已新增统一的印花税窗口：计收印花税管理，该交易提交SVN | dg_strike_rcsp dg_misprcs_rcsp
| 计收印花税管理 | 计收印花税（手工） | 计收印花税（手工） | 00003529 | RCSPSG | 4b0 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/21 | 已完成 | 录入在信贷系统，目前测试账号随便输 新增合同借据放款再自己去收印花税 | dg_rcsp_new
|  | 计收印花税冲销（手工） | 计收印花税冲销（手工） | 00003530 | SCSPSG | 4b1 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/21 | 已完成 | 查日志获取流水，然后冲销。 | dg_strike_rcsp dg_misprcs_rcsp
|  | 计收印花税登记簿 | 计收印花税登记簿 | 00003531 | RCSPQY | 4b2 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/08 | 已完成 |  |  |  |  | 翻页
| 放款还款管理 |  | 放款 | 00000334 | PRVDIS | 4010 | 谭张祯 | 2016/03/07 | 2016/04/12 | 2016/04/19 | 已完成 | ltts打开窗口ADCNIS录入借据，其他柜员执行放款操作，再由录入柜员冲销 隐藏域报错 no found data已解决
|  |  | 放款冲销 | 00000335 | SCPVIS | 4011 | 谭张祯 | 2016/03/07 | 2016/04/12 | 2016/04/13 | 已完成 | 测试条件000000016799 先去录入借据，然后放款，查日志获取流水，再冲销 | dg_misprcs_rcsp错账处理凭证
|  |  | 清收欠款 | 00000336 | QRARIS | 4012 | 谭张祯 | 2016/03/08 | 2016/04/11 | 2016/04/11 | 已完成 | 测试条件2013091196073829 去借据查询中选择状态为部分归还的数据 测试问题：ltts下一页查询返回一样的数据
|  |  | 清收欠款 |  | RCARIS |  | 谭张祯 | 2016/04/11 | 2016/04/11 | 2016/04/11 | 已完成 |  | dg_loan_return_is贷款还款凭证 //S_prodna产品名称有些后台返回为空
|  |  | 提前部分还本 | 00000337 | RTPTIS | 4013 | 谭张祯 | 2016/03/08 | 2016/04/13 | 2016/04/13 | 已完成 | 测试条件2014071195102036 2012081154058998 | dg_isloan_return贷款还款凭证 |  |  | measfs BCD
|  |  | 提前全部还本 | 00000338 | RTALIS | 4014 | 谭张祯 | 2016/03/09 | 2016/04/13 | 2016/04/20 | 已完成 |  | dg_loan_return贷款还款凭证
|  |  | 还款冲销 | 00000339 | SCRTIS | 4015 | 谭张祯 | 2016/03/09 | 2016/04/13 | 2016/04/13 | 已完成 | 测试条件000000017077 000000018871 000000018911 先去还款，然后获取流水，再执行冲销 | dg_strike_loan_return dg_misprcs_rcsp
|  |  | 还款测算 | 00000340 | MSRTIS closewin(\"MSRTIS\");waitm();openwin(\"MSRTIS\");MSRTIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 4016 | 谭张祯 | 2016/03/10 | 2016/04/14 | 2016/05/31 | 已完成 | 测试条件2016042200000004，子窗口打印 | dg_loan_return_dope贷款还款测算表
|  |  | 还款计划 |  | MSIRPL |  | 谭张祯 | 2016/04/14 | 2016/04/14 | 2016/05/31 | 已完成 |  | dg_loan_return_plan分期还款计划明细 |  | qrplis
|  |  | 分期贷款还款计划表 | 00000341 | closewin(\"QRPLIS\");waitm();openwin(\"QRPLIS\");QRPLIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 402 | 谭张祯 | 2016/03/10 | 2016/04/14 | 2016/05/31 | 已完成 | 借据号2014091195092067 截止期号100 | dg_loan_return_plan分期还款计划明细 |  | qrplis | 翻页事件
|  |  | 本金明细账查询打印 | 00000342 | closewin(\"QRCCIS\");waitm();openwin(\"QRCCIS\");QRCCIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 403 | 谭张祯 | 2016/03/11 | 2016/04/14 | 2016/05/31 | 已完成 | 0801机构 柜员21150 借据号2012081172056731 日期20120101-20160101 打印未完 | dg_loan_corpus_list贷款本金余额变动明细 |  | qrccis | 翻页
|  |  | 欠本明细账查询打印 | 00000343 | closewin(\"QRCAIS\");waitm();openwin(\"QRCAIS\");QRCAIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 404 | 谭张祯 | 2016/03/11 | 2016/04/15 | 2016/04/15 | 未完成 | 无测试账号，试了很多，找不到合适的测试账号 欠本明细 应该是逾期了,有欠本金，贷款余额不为0的数据，但是我试了半天都找不到这样的测试数据，查不到结果。 | dg_loan_lack_corpus_list贷款欠本明细 |  | qrcais
|  |  | 已还利息明细账查询 | 00000344 | closewin(\"QRIPIS\");waitm();openwin(\"QRIPIS\");QRIPIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 405 | 谭张祯 | 2016/03/14 | 2016/04/15 | 2016/05/31 | 已完成 | 0801机构 柜员21150 借据号2012081172056731 日期20120101-20160130 0901机构 09186柜员 借据号2014091195092067 借据查询里选择状态为已归还的 打印未完 | dg_loan_back_intr_list贷款已还利息明细 |  | qripis
|  |  | 欠息明细账查询打印 | 00000345 | closewin(\"QRIAIS\");waitm();openwin(\"QRIAIS\");QRIAIS.T_HIDDEN=\"IS\"; | 406 | 谭张祯 | 2016/03/14 | 2016/04/15 | 2016/05/31 | 已完成 | 0801机构 柜员21150 借据号200008162000052 54 59 69 91 0901机构 09186柜员 借据号199909162000050借据查询里选择状态为逾期的 ltts中因查出的数据量较少，同时界面上未提示翻页 打印未完 | dg_loan_lack_intr_list贷款欠息明细 |  | qriais
保函业务 | 开出管理 | 开出 | 开出 | 00000422 | OPENGL | 4500 | 谭张祯 | 2016/05/03 | 2016/05/03 | 2016/05/06 | 已完成 | 测试借据号:2016010000001665 账号570001401004737资产业务-保函业务-开出管理-开出,输入一般借据号,总是报错:获取开出保函接口信息失败,无借据号对应记录 | dg_loan_open_gl开出保函凭证 |  | opengl | TACCOUNT_MESSAGED
|  | 开出冲销 | 开出冲销 | 00000423 | SCOPGL | 4501 | 谭张祯 | 2016/05/03 | 2016/05/04 | 2016/05/06 | 已完成 | 测试流水:000000004725 时间:20160204 | dg_strike_open_gl开出保函凭证,打印冲销标记 dg_misprcs_scopgl错账处理凭证 |  | scopgl
|  | 保函回收登记 | 保函回收登记 | 00000424 | RGRCGL | 4502 | 谭张祯 | 2016/05/04 | 2016/05/04 | 2016/05/06 | 已完成 | 测试账号同开出 | dg_loan_clos_gl保函回收凭证 |  | rgrcgl | ACCOUNT_MESSAGED
|  |  | 保函登记簿查询 | 00000425 | QROPGL | 4503 | 谭张祯 | 2016/05/04 | 2016/05/05 | 2016/05/06 | 已完成 | 保函业务流程:先到信贷出账：支用，审查,然后垫款开户，然后开出保函,最后放款 | 子窗口spec_mtcngl保函信息维护
|  | 保函登记簿查询 | 保函明细查询 |  | QROTGL |  | 谭张祯 |  | 2016/05/05 | 2016/05/06 | 已完成 |  |  |  | mtcngl
| 垫款处理 | 垫款开户 | 垫款开户 | 00000426 | OPPMGL | 4510 | 谭张祯 | 2016/05/05 | 2016/05/09 | 2016/05/09 | 已完成 | 测试条件2016120000000600账号550001201001015金额70,000.00利率0.05 开户后获取垫款开户的流水 | spec_oppmgl业务受理单保函垫款开户 |  | oppmgl | TACCOUNT_MESSAGE_GRLT
|  | 垫款开户冲销 | 垫款开户冲销 | 00000427 | SCOMGL | 4511 | 谭张祯 | 2016/05/05 | 2016/05/09 | 2016/05/11 | 已完成 | 测试条件000000005182 垫款开户后的流水可以返回垫款开户,但是table表无内容,点击提交可以冲销 | dg_strike_spec业务受理单,打印冲销标记 spec_scomgl业务受理单,保函垫款开户冲销 |  | scomgl
|  | 放款 | 放款 | 00000428 | PRVDGL | 4512 | 谭张祯 | 2016/05/06 | 2016/05/10 | 2016/05/11 | 已完成 | 测试条件同垫款开户 | spec_prvdgl保函垫款发放 |  | prvdgl | TACCOUNT_MESSAGE_GRLT
|  | 放款冲销 | 放款冲销 | 00000429 | SCPVGL | 4513 | 谭张祯 | 2016/05/06 | 2016/05/10 | 2016/05/11 | 已完成 | 测试条件同垫款开户 | dg_misprcs_prvd错账处理凭证 |  | scpvgl
|  | 综合还款 | 综合还款 | 00000430 | RTCGGL | 4514 | 谭张祯 | 2016/05/09 | 2016/05/10 | 2016/05/11 | 已完成 |  |  |  | rtcggl
|  | 还款冲销 | 还款冲销 | 00000431 | SCRTGL | 4515 | 谭张祯 | 2016/05/10 | 2016/05/10 | 2016/05/13 | 已完成 |  | dg_misprcs_scrt错账处理凭证 |  | scrtgl
|  | 垫款本金明细账查询打印 | 垫款本金明细账查询打印 | 00000432 | QRCCGL | 4516 | 谭张祯 | 2016/05/10 | 2016/05/11 | 2016/05/13 | 已完成 | 测试条件同垫款开户 | dg_loan_corpus_list贷款本金余额变动明细 |  |  | ACCOUNT_MESSAGEG 循环打印
| 保证金管理 | 保证金止付登记 | 保证金止付登记 | 00000433 | closewin(\"ADMGRL\");waitm();openwin(\"ADMGRL\");ADMGRL.LNCFTP=\"0\"; | 4520 | 谭张祯 | 2016/05/11 | 2016/05/11 | 2016/05/13 | 已完成 | 测试条件借据号2016120000000600 账号590001201003423 520001201003351 | ADMGRL业务受理单,保证金止付登记 |  | admgrl
|  | 保证金解除止付登记 | 保证金解除止付登记 | 00000434 | closewin(\"DLMGRL\");waitm();openwin(\"DLMGRL\");DLMGRL.LNCFTP=\"0\"; | 4521 | 谭张祯 | 2016/05/11 | 2016/05/12 | 2016/05/13 | 已完成 | 测试条件借据号2016120000000600 | DLMGRL业务受理单,保证金解除止付登记 |  | dlmgrl
抵（质）押品管理 |  | 抵（质）押品查询 | 抵（质）押品查询 | 00000436 | QRCNPL | 461 | 谭张祯 | 2016/05/12 | 2016/05/12 | 2016/05/13 | 已完成 |  | 子窗口spec_mtcnpl_del业务受理单,抵（质）押品删除 spec_mtcnpl抵（质）押品维护
|  |  | 抵（质）押品维护 |  | MTCNPL |  |  |  | 2016/05/13 | 2016/05/13 | 已完成 |  |  |  | mtcnpl dlpldg | 删除
|  | 抵（质）押品注销 | 抵（质）押品注销 | 00000437 | CLCNPL | 462 | 谭张祯 | 2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/13 | 已完成 |  | spec_clcnpl抵（质）押品注销 |  | clcnpl
不良贷款管理 |  | 形态转移 | 形态转移 | 00000439 | CVTMOD | 480 | 谭张祯 | 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/16 | 已完成 | 测试条件2016120000000600 |  |  | lmagtr | ACCOUNT_MESSAGEG
|  | 资产转移 | 资产转移 | 00000440 | CVTBRH | 481 | 谭张祯 | 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 已完成 | 测试条件2016120000000600 机构0801柜员20057授权08019 机构1201柜员01100授权12015 | dg_loan_tran贷款转移凭证 |  | lmbrtr | ACCOUNT_MESSAGEG
| 呆帐处理 | 呆帐核销 | 呆帐核销 | 00000441 | BDLNPR | 4820 | 谭张祯 | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/17 | 已完成 |  | dg_tranvouch_bd2蓝2红特种转账传票 dg_bw_in表外科目收入传票 |  | lmwvcp | ACCOUNT_MESSAGEG
|  | 呆帐核销冲销 | 呆帐核销冲销 | 00000442 | UNBDLN | 4821 | 谭张祯 | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/18 | 已完成 |  | dg_strike_tranvouch转账传票,打印冲销标记 dg_strike_in收入传票,打印冲销标记 dg_misprcs_scsn错账处理凭证 |  | unbdln
|  | 呆帐核销登记簿查询 | 呆帐核销登记簿查询 | 00000443 | QRBDLN | 4822 | 谭张祯 | 2016/05/17 | 2016/05/18 | 2016/05/18 | 已完成
| 坏帐处理 | 坏帐核销 | 坏帐核销 | 00000444 | BDINPR | 4830 | 谭张祯 | 2016/05/17 | 2016/05/18 | 2016/05/20 | 未完成 | 测试条件199005130000110 0501行所05065柜员05044授权 表外欠息 点击提交核心报错:检查输入的核销金额和表外利息金额一致失败.ltts可以提交但是新前端报错,对比日志后已处理保证上送数据一致,但还是报错. 双击回车空格事件正常,单击check会打钩但是无相应操作,下边核销笔数和金额不增加,用户体验不好 | dg_tranvouch_bd2蓝2红特种转账传票 dg_bw_out表外科目付出传票 dg_bw_in表外科目收入传票 |  | lmwvcv | ACCOUNT_MESSAGEG sendlist 选中 SummaryScript
|  | 坏帐核销冲销 | 坏帐核销冲销 | 00000445 | UNBDIN | 4831 | 谭张祯 | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 | 已完成 |  | dg_strike_out付出传票,打印冲销标记 dg_strike_in收入传票,打印冲销标记 dg_misprcs_scsn错账处理凭证 |  | unbdin
|  | 坏帐核销登记簿查询 | 坏帐核销登记簿查询 | 00000446 | QRBDIN | 4832 | 谭张祯 | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 | 已完成
|  | 贷款产品代码转换 | 贷款产品代码转换 | 00000447 | CHLNPD | 49 | 谭张祯 | 2016/05/19 | 2016/05/20 | 2016/05/20 | 已完成 | 测试条件2016040400000001 借据查询中选择已发放的借据 问题：如果选择贷款类别 但是实际又没选择下拉列表，依然会执行通讯qrlnfp，报错：打开游标出错，请检查sql语句，问题已处理 | prt_chlnpd贷款产品调整-业务受理单 |  | chlnpd | TACCOUNT_MESSAGEG
计收印花税管理 |  | 计收印花税（手工） | 计收印花税（手工） | 00003529 | RCSPSG | 4b0 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/21 | 已完成 | 录入在信贷系统，目前测试账号随便输 新增合同借据放款再自己去收印花税 | dg_rcsp_new
|  | 计收印花税冲销（手工） | 计收印花税冲销（手工） | 00003530 | SCSPSG | 4b1 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/21 | 已完成 | 查日志获取流水，然后冲销。 | dg_strike_rcsp dg_misprcs_rcsp
|  | 计收印花税登记簿 | 计收印花税登记簿 | 00003531 | RCSPQY | 4b2 | 谭张祯 | 2016/04/07 | 2016/04/07 | 2016/04/08 | 已完成
|  | 网点上缴重要空白凭证入库 | 网点上缴重要空白凭证入库 | 00002548 | DRCNDC | c133 | 谭张祯 | 2016-05-27 | 2016-05-16 | 2016-05-24 | 开发完成 | 金库在综合查询中获取批次号,然后执行入库
| 与总金库往来 | 总库重要空白凭证出库 | 总库重要空白凭证出库 | 00002439 | SKOUCD | c150 | 谭张祯 | 2016-05-25 | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 开发完成 | 东莞中心金库 6601机构 01262柜员 66102授权 广州总金库 6607机构 98218柜员 98288授权 | spec_skoucd spec_sddcmt3 |  | skoucd | sendlist SummaryScript 注意调出类和查询类的双击事件,调出类双击最后再执行移除操作
|  | 总库重要空白凭证出库冲销 | 总库重要空白凭证出库冲销 | 00002440 | CLSKOU | c151 | 谭张祯 | 2016-05-25 | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 开发完成 | 总库出库,获取批次号,拿批次号冲销,切换账号入库,在下面查询中可以查询到具体信息 | spec_clcfcs1 spec_clsddc |  | clskou | 通讯qrdcsq
|  | 总库重要空白凭证入库 | 总库重要空白凭证入库 | 00002441 | SKINCD | c152 | 谭张祯 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  | spec_skincd |  | skincd | 通讯qrdcbt
|  | 重要空白凭证申领计划 | 重要空白凭证申领计划 | 00003415 | DCRVAP_F | c153 | 谭张祯 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | sendlist SummaryScript
|  | 重要空白凭证申领计划撤销 | 重要空白凭证申领计划撤销 | 00003416 | DCAPQY_F | c154 | 谭张祯 | 2016-05-25 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | openwin("DCAPDT") PageDownScript
|  | 重要空白凭证申领计划审批 | 重要空白凭证申领计划审批 | 00003417 | DCAPQR_F | c155 | 谭张祯 | 2016-05-26 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | openwin("DCAPAU") PageDownScript
|  | 总库重要空白凭证出库明细 | 总库重要空白凭证出库明细 | 00002442 | DCTRQR_SKOU | c1561 | 谭张祯 | 2016-05-26 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | openwin("DCMABT") PageDownScript
|  | 总库重要空白凭证入库明细 | 总库重要空白凭证入库明细 | 00002443 | DCTRQR_SKIN | c1562 | 谭张祯 | 2016-05-26 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | openwin("DCMABT") PageDownScript
|  | 重要空白凭证申领计划查询 | 重要空白凭证申领计划查询 | 00003418 | DCAPQR_FPY | c1563 | 谭张祯 | 2016-05-26 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 |  |  |  |  | openwin("DCAPAU") PageDownScript
| 网点间凭证调拨 | 网点间凭证调出 | 网点间凭证调出 | 00003419 | MVDCOT | c160 | 谭张祯 | 2016-05-27 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 开发完成 | 0501机构 05065柜员 05045授权 7位凭证号码0000203/07/08/09/10 记住交易后的批次号 用完记得冲销 测试老的时候不要在ltts上直接使用openwin("MVDCOT"),会存在同名的xml文件但是菜单码不一样,使用菜单码打开 | spec_mvdcot重要空白凭证出库票(调拨) spec_sddcmt3凭证调拨单 |  | mvdcot | sendlist SummaryScript
|  | 网点间凭证调出冲销 | 网点间凭证调出冲销 | 00003420 | CLDCOT | c161 | 谭张祯 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-27 | 开发完成 | 调出后记录日期和流水号拼接得到批次号 | spec_cldcot原重要空白凭证调剂单 打印冲销 spec_clupdc1错账处理凭证 |  | cldcot | 通讯qrdcsq
|  | 网点间凭证调入 | 网点间凭证调入 | 00003421 | MVDCIN | c162 | 谭张祯 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-27 | 开发完成 | 0504机构 05033柜员 05011授权 先调出,再用这个机构调入 | spec_mvdcin重要空白凭证入库票(调拨) |  | mvdcin
|  | 网点间凭证调拨明细查询 | 网点间凭证调拨明细查询 | 00003422 | DCMVQR | c1631 | 谭张祯 | 2016-05-27 | 2016-05-25 | 2016-05-27 | 开发完成 | 打印表缺失prt_DCMVQR | prt_DCMVQR |  |  | openwin("DCMABT") PageDownScript
2、2016年前置需求
开始时间 | 结束时间 | 需求号 | 前置交易码 | 前置交易名 | 工作内容
6月营销商机开发测试
2016-06-01 | 2016-06-30 | 160419-010关于CRM系统增加营销商机及前端系统配套改造的业务需求 | 8812101 | 营销商机查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-06-01 | 2016-06-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 8812102 | 营销商机结果反馈 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-06-01 | 2016-06-30 | 关于代理清算项目新增同业清算账户余额查询等功能的业务需求 | 108216 | 同业清算账户余额查询 | afa交易开发、eci报文配置
7月头寸预报开发测试(菜单整理设计)
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130101 | 预报数据单笔录入 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130102 | 预报数据批量导入 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130103 | 预报数据手工匹配 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130104 | 已驳回预报数据处理修改 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130105 | 已驳回预报数据处理删除 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130106 | 已提交预报数据处理 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130111 | 预报数据批量导入登记簿查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130112 | 预报数据登记簿查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130113 | 预报数据流水查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
8月银网通开发(柜面开发接口文档设计、菜单整理设计)18个交易，6个简单查询，1个复杂查询，12个处理交易，柜面开发接口文档设计、菜单整理设计，afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | IPSP198 | 借记账户指令报文（手续费收费） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | IPSP199 | 贷记账户指令报文（手续费付费） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132110 | 来帐处理预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132111 | 来帐处理 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132112 | 来帐处理取消预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132113 | 来帐处理取消 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132114 | 来帐处理授权预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132115 | 来帐处理授权 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132116 | 来帐处理冲正预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132117 | 来帐处理冲正 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132118 | 卡bin信息预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132119 | 新增卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132120 | 修改卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132121 | 删除卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132122 | 行号查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132123 | 发起自由格式 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132124 | 手工入账超时处理（添加模块） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132125 | 挂账凭证查询打印（添加模块） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-09-14 | 160728-002银网通支付系统 |  |  | SIT、UAT测试bug修复
8月-至今 综合前端二期配合前端翻写 开发小工具：AB-AFE-AFA方便前端前置人员核对统计 针对新前端翻写需求设计并开发ECI拼拆包异常交易，涉及AB-AFE-AFA，高效解决新前端翻写过程中的ECI拼拆包异常问题。
2016-08-18 | 2016.10.10 | 150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求（贷记卡理财卡IC卡） | datemap中勾兑修改，超时处理datemap更新 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.10.10 | 150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求（管理中心） | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-001 关于综合前端系统二期项目全国财税库模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-002 关于综合前端系统二期项目结算业务模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-003 关于综合前端系统二期项目综合业务模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-004 关于综合前端系统二期项目资产业务模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-005 关于综合前端系统二期项目中间业务模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-006 关于综合前端系统二期项目现金重要单证模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-007 关于综合前端系统二期项目商业承兑汇票模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-008 关于综合前端系统二期项目清算中心模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-009 关于综合前端系统二期项目内部管理模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-010 关于综合前端系统二期项目卡部后台模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-011 关于综合前端系统二期项目金库业务模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-012 关于综合前端系统二期项目管理中心模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 已上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-013 关于综合前端系统二期业务新增功能的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016-08-18 | 2016.12.31 | 160908-014 关于综合前端系统二期项目二代支付系统模块翻写的需求 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题 |  | 未上线
2016.09.18 | 2016.12.31 | 160701-001东莞银行单位结算卡项目软件需求 | 旧交易改造，增加单位结算卡分支校验 新增交易 列表销户检查204044 |  | 未上线
2016.11.15 | 2016.12.31 | 161115-004关于优化代理清算项目存折打印等功能新的的业务需求 | 旧交易改造，已退汇往账 108205来账退汇 afa交易增加来账退汇附言内容为：来账退汇 新增“业务量统计查询”交易， |  | 未上线
2016.09.24 | 2016.09.25 | 组织了东莞项目组前置部秋游-清远两天一夜游
2016.12.01 | 2016.12.31 | 组织了东莞项目组前端前置年会合唱-明天会更好(赞同版)
2016.11.8 | 2016.12.31 | 161025-008关于增加对“同一手机号对应多客户”进行管理的需求 | 配置接口 |  | 已上线
2016.11.8 | 2016.12.31 | bug_20161101_02关于综合前端系统修复已知缺陷问题 | 修复bug |  | 已上线

## 2017
原开发人员离开需求A角交接
交接日期 | 交接状态 | 当前状态 | 投产日期 | 需求号 | 原开发人员 | 新开发人员
20161025 | 已投产 | 已投产 | 20161101 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 何小高 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 | UAT |  | 160422-001云闪付项目二期（apple pay） | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 | UAT |  | 160422-001云闪付项目二期_前置接口（针对多种PAY改造） | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 | 暂停 |  | 160301-007关于增加网银内管系统机构信息同步的需求 | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 | 暂停 |  | 151215-005关于对公信贷系统授信客户短信通知提醒的需求
20170425 | 开发阶段 | 暂停 |  | 160223-002关于移动营销平台增加交易查询与单据补打功能的需求
20170425 | 开发阶段 | 暂停 |  | 161018-017关于优化黄金账户解约的需求
20170425 | 开发阶段 | 暂停 |  | 160505-001黄金定投业务需求
20170425 | UAT | 已投产 | 20170524 | 161115-022关于”随借随还”维护需求 | 莫志杰 | 谭张祯 | 原需求161115-022_PBLC-453_个贷系统随借随还维护需求，合并到 161115-022关于”随借随还”维护需求 取svn
20170425 | UAT | 已投产 | 20170510 | 170309-001ATMP平台升级的需求 | 莫志杰 | 谭张祯 | 原需求170309-001ATMP平台升级项目，合并到170309-001ATMP平台升级的需求 取svn
20170425 | UAT | 已投产 | 20170510 | 160427-002关于在客服系统增加手机银行大众版和个人网上银行大众版注册功能的需求 | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | UAT | 已投产 | 20170621 | 161115-017关于在票据系统新增资产转让核销功能的业务需求书 | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | UAT | 已投产 | 20170621 | 140311-003东莞银行银联2.1系统借记卡代收业务改造需求 | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 环境问题更测试未SIT，部分交易需重新开发 | 已投产 | 20170621 | 161129-002东莞住宅维修资金业务系统支持批量缴款流水关联的需求书 | 莫志杰 | 谭张祯
20170425 | 开发阶段 | 已投产 | 20170621 | 170327-010关于迁移自助终端功能至STM智慧柜台的需求 | 莫志杰 | 谭张祯
20170222 | 20170223 | 20170412 | 20170412 | bug_20170327_01村镇网银次日转账超时未解止付问题 | 处理异常超时情况 涉及修改6个afa py交易
20170405 | 20170406 | 20170412 | 20170412 | bug_20170405_04关于修复头寸预报系统缺陷的bug | 修复资金系统线下业务209回盘文件处理异常问题，涉及修改2个afa py交易
20170416 | 20170419 | 20170427 | 20170428 | bug_20170419_01关于修复综合前端已知缺陷的需求 | 找夫哥核实生产新前端没有这个eci接口配置，ltts有 unicus
20170502 | 20170503 | 20170505 | 20170510 | bug_20170503_02关于修复综合前端已知缺陷的需求20170428 | eft00005、eft00014 已更新预投产并且上了上产，上线是只打包eft00024、eft00025、eft00030，afa还原预投产
20170714 | 20170714 | 20170717 | 20170719 | bug_20170711_01关于修复综合前端已知缺陷的需求 | afa933002发起实时代收超时处理修改49节点更新勾兑流水生效取消tradeflag字段更新["tradeflag", "1"],
开始日期 | 上测试日期 | 上预投产日期 | 投产日期 | 需求号 | 工作内容
20170115 | 20170223 | 20170321 | 20170322 | 170123-003关于资金头寸管理系统线上业务匹配优化的需求 | 1、线上业务增加“机构名称”预报字段，查询条件“清算状态”选项和查询结果显示的变更。2、变更资金系统线上业务自动匹配规则。
20170122 | 20170214 | 20170321 | 20170322 | 170120-002关于村镇银行电子渠道增加次日到账转账方式的需求 | 参照东莞银行实现村镇银行的次日转账功能
20170215 | 20170220 | 20170321 | 20170322 | 170113-002关于村镇银行电子渠道对非柜面转账增加金额统一检测与提示的需求 | 涉及8个afa文件和8个eci接口
20170212 | 20170217 | 20170302 | 20170322 | 161221-002关于村镇银行在综合业务系统增加账户绑定及解除功能的需求（第一期） | 161221-002关于村镇银行在综合业务系统增加账户绑定及解除功能的需求（第一期） 更新内容取：附件_161221-002 原需求161130-002关于村镇银行在综合业务系统增加账户分类管理的需求(第二阶段)放到161221-002关于村镇银行在综合业务系统增加账户绑定及解除功能的需求（第一期）上
20170220 | 20170222 | 20170321 | 20170322 | 161129-003关于调整客服中心EFT系统贷记往来账查询权限的需求 | eft00005 272000 实时贷记往账综合查询 增加 是否5802客服中心 判断，__REQ__["brno"] == '5802' 满足条件则同总行级一样处理["zoneno",""],["brno",""]
20160818 | 20161107 | 20170322 | 20170412 | 160908-001关于综合前端系统二期项目全国财税库模块翻写的需求
20160818 | 20161014 | 20170322 | 20170412 | 160908-002关于综合前端系统二期项目结算业务模块翻写的需求
20160818 | 20161107 | 20170302 | 20170412 | 160908-008关于综合前端系统二期项目清算中心模块翻写的需求
20160818 | 20161202 | 20170302 | 20170412 | 160908-014关于综合前端系统二期项目二代支付系统模块翻写的需求
20160818 | 20161221 | 20170502 | 20170517 | 160908-010关于综合前端系统二期项目卡部后台模块翻写的需求
20170101 | 20170119 | 20170502 | 20170517 | 170103-004关于综合前端系统二期项目国际业务模块翻写的需求
20160818 | 20170104 | 20170609 | 20170621 | 160908-005关于综合前端系统二期项目中间业务模块翻写的需求
20170101 | 20170414 |  |  | 160908-013关于综合前端系统二期业务新增功能的需求
20170601 | 20170614 | 20170721 |  | 170221-008关于综合前端系统翻写的补充需求
20160923 | 20161008 | 20170509 | 20170510 | 160701-001东莞银行单位结算卡项目需求书 | 旧交易改造，增加单位结算卡分支校验 新增交易 列表销户检查204044
20161123 | 20161202 | 20170505 | 20170517 | 161115-004关于优化代理清算项目存折打印等功能新的的业务需求 | 旧交易改造，已退汇往账 108205来账退汇 afa交易增加来账退汇附言内容为：来账退汇 新增“业务量统计查询”交易，
20170329 | 20170407 | 20170505 | 20170524 | 170314-015关于增加跨行代收交易失败短信提示与二三类账户作为收款账户提示的需求
20170228 | 20170508 | 20170615 | 20170621 | 170307-015关于村镇银行在综合业务系统增加中止账户业务及暂停非柜面业务功能的需求 | 前端文成负责，前置接口已配，东莞银行未上线，村镇的先放着
20170519 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 160701-001东莞银行单位结算卡项目需求_20170519补充 | bug类修复
20170612 | 20170616 | 20170630 | 20170705 | 160913-004关于客服系统部分功能优化（二） | 8813801这个撤销接口 提出金额返回逗号问题，核心前置配套改造afa的delycl.map再加OUTPUT_STDSERVER/BODAFA1117、IN_AFA/delycl/
20170320 | 20170328 |  |  | 161025-002关于村镇银行开办月月结业务功能的需求 | 配置村镇前端核心接口12个
20170418 | 20170421 |  |  | 161025-003关于村镇银行开办定活通业务功能的需求 | 配置村镇前端核心接口11个
20170418 | 20170623 |  |  | 170307-001关于客服系统村镇银行功能的优化需求 | 配置村镇接口2个BOCCRD0005、BOCCRD0006,配合ATM调试原来的接口2个
20170501 | 20170703 |  |  | 170522-005超级结算平台业务需求说明书 | 广东跨行代收系统新增模块批量签约、批量代收
20170619 | 20170629 | 20170630 | 20170705 | 170615-001关于非居民金融账户涉税信息尽职调查信息录入的需求 | 渠道的两个eci接口BODHST2001、BODHST1108新增cuslna客户英文姓 cusfna客户英文名
20170616 |  |  |  | 170710-013关于个人网银增加“定活莞家”存款的优化需求 | 网银渠道增加定活管家12个接口datamap开通
20170709 | 20170713 | 20170717 | 20170719 | 170711-003关于STM智慧柜台个人开卡及电子签约增加推荐人编码上送功能的需求 | 四个渠道接口增加：推介人编号promno、推介人姓名promna、营销人编号salena、营销人姓名salena
20170717 | 20170721 |  |  | 170711-002关于STM智慧柜台增加修改客户一般信息功能的需求
20170717 |  |  |  | 170711-004关于STM智慧柜台增加个人客户手机号码修改交易的需求 | 前置无工作量
170613-012关于STM智慧柜台增加电子签约业务维护功能的需求
170718-018关于增加上海票交所支付结算模块相关系统功能的需求
170725-004关于积分活动线上平台业务优化的需求
170725-018关于移动营销渠道增加修改客户一般信息功能的需求
170725-027关于取消深圳财税库系统自动清算记账功能的需求
170725-029关于STM智慧柜台增加二类账户开户功能的需求

## 前置任务
开始时间 | 结束时间 | 需求号 | 前置交易码 | 前置交易名 | 工作内容
6月营销商机开发测试
2016-06-01 | 2016-06-30 | 160419-010关于CRM系统增加营销商机及前端系统配套改造的业务需求 | 8812101 | 营销商机查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-06-01 | 2016-06-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 8812102 | 营销商机结果反馈 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-06-01 | 2016-06-30 | 关于代理清算项目新增同业清算账户余额查询等功能的业务需求 | 108216 | 同业清算账户余额查询 | afa交易开发、eci报文配置
7月头寸预报开发测试(菜单整理设计)
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130101 | 预报数据单笔录入 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130102 | 预报数据批量导入 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130103 | 预报数据手工匹配 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130104 | 已驳回预报数据处理修改 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130105 | 已驳回预报数据处理删除 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130106 | 已提交预报数据处理 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130111 | 预报数据批量导入登记簿查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130112 | 预报数据登记簿查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-07-01 | 2016-07-30 | 160415-001关于在综合业务系统增加头寸预报系统的需求 | 130113 | 预报数据流水查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
8月银网通开发(柜面开发接口文档设计、菜单整理设计)18个交易，6个简单查询，1个复杂查询，12个处理交易，柜面开发接口文档设计、菜单整理设计，afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | IPSP198 | 借记账户指令报文（手续费收费） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | IPSP199 | 贷记账户指令报文（手续费付费） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132110 | 来帐处理预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132111 | 来帐处理 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132112 | 来帐处理取消预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132113 | 来帐处理取消 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132114 | 来帐处理授权预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132115 | 来帐处理授权 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132116 | 来帐处理冲正预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132117 | 来帐处理冲正 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132118 | 卡bin信息预查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132119 | 新增卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132120 | 修改卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132121 | 删除卡bin信息 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132122 | 行号查询 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132123 | 发起自由格式 | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132124 | 手工入账超时处理（添加模块） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-08-30 | 160728-002银网通支付系统 | 132125 | 挂账凭证查询打印（添加模块） | afa交易开发、eci报文配置、bug修复
2016-08-01 | 2016-09-14 | 160728-002银网通支付系统 |  |  | SIT、UAT测试bug修复
8月-至今 综合前端二期配合前端翻写 开发小工具：AB-AFE-AFA方便前端前置人员核对统计
2016-08-18 | 2016-10-10 | 150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求（贷记卡理财卡IC卡） |  |  | datemap中勾兑修改，超时处理datemap更新
2016-08-18 | 2016-10-10 | 150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求（管理中心） |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-001 关于综合前端系统二期项目全国财税库模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 | 2016-10-21 | 160908-002 关于综合前端系统二期项目结算业务模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-003 关于综合前端系统二期项目综合业务模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-004 关于综合前端系统二期项目资产业务模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-005 关于综合前端系统二期项目中间业务模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-006 关于综合前端系统二期项目现金重要单证模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-007 关于综合前端系统二期项目商业承兑汇票模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-008 关于综合前端系统二期项目清算中心模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-009 关于综合前端系统二期项目内部管理模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-010 关于综合前端系统二期项目卡部后台模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-011 关于综合前端系统二期项目金库业务模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-012 关于综合前端系统二期项目管理中心模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-013 关于综合前端系统二期业务新增功能的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-18 |  | 160908-014 关于综合前端系统二期项目二代支付系统模块翻写的需求 |  |  | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-09-18 | 至今 | 160701-001东莞银行单位结算卡项目软件需求 |  |  | 旧交易改造，增加单位结算卡分支校验 新增交易 列表销户检查204044
2016-11-15 | 至今 | 161115-004关于优化代理清算项目存折打印等功能新的的业务需求 |  |  | 旧交易改造，已退汇往账 108205来账退汇 afa交易增加来账退汇附言内容为：来账退汇 新增“业务量统计查询”交易，

## ECI登记
日期 | 时间 | 开发人员 | 交易码 | 需求号 | 操作内容 | 操作
2016-07-25 | 17:15 | 谭旭 | qrbkif_cs prvrnm | 1结算 2资产 | qrbkif_cs 测试有开发无，开发datamap新增和cp文件夹，prvrnm在datamap中有，cnttohst也不需要cp文件夹。 | cp -r /home/eci/controller/base/BOD_CNT_IN/CNT_IN/szfs1052 /home/eci/controller/base/BOD_CNT_IN/NEW_CNT_IN/szfs1052
2016-07-27 | 9:43 | 李文成 | eft00105 | 结算业务_2 | 旧柜面SEND_TO_CNT_HEAD errorMsg字段缺省值：无改为"" 开发环境workspace/cfg路径下afa_billdtl=tradedate,360 打开注释(测试环境默认打开)
2016-07-28 | 8:46 | 李文成 | szfs5009 szfs5008 szfs5005 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置 将分支中的内容放入bodrcd中返回
2016-07-29 | 9:15 | 李文成 | szfs1040 szfs5007 szfs4012 szfs4015 公共szfspub | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-01 | 17:13 | 谭旭 | qrouna_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-08 | 15:06 | 谭旭 | qrcinm | 资产业务 | datamap中cnttohstm修改为cnttohst，保持和测试环境一致(不做备份)
2016-08-08 | 15:06 | 李毅 | fmis011 fmis014 公共fmis | 管理中心_1 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-09 | 15:29 | 谭旭 | rltrip_cs qrbkno_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置 rltrip_cs dgcsk 300015 afa中__REQ__["_tradeadm_note1"] 去测试环境取note1复制到开发环境(不做备份)
2016-08-09 | 15:29 | 谭张祯 | sicncl socard12 | 贷记卡理财卡IC卡_1 | 这个要勾兑 sicncl 这个不勾兑 socard12，更新测试。150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求
2016-08-10 | 9:08 | 李毅 | abop14 | 管理中心_1 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-10 | 9:09 | 谭旭 | ottrdl_cs qrucow_cs qrmtdl_cs ottrmd_cs ckqrlt_cs ckqrdt_cs ht4121_cs qrpra1_cs qrucow2_cs coract_cs qrpyls_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-11 | 16:30 | 罗天骄 | szfs1052 szfs2009 szfs1048 szfs1046 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-12 | 10:29 | 谭张祯 | socard02 socard04 socard12 socard15 socard16 socard17 socard18 socard19a socard19b socard20 socard21 | 贷记卡理财卡IC卡_1 | 还原为需要勾兑，更新测试
2016-08-12 | 15:17 | 谭张祯 | 接口 cbkpdl不需要勾兑 | 综合业务_1 | 接口 cbkpdl不需要勾兑，更新测试
2016-08-15 | 16:21 | 龙超 | qrpbls_cs qrrvdt_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-16 | 10:06 | 谭旭 | sknn_cs cskn_cs rgtxac_cs unrgtx_cs rgtxqr_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-16 | 15:08:04 | 段金龙 | szfs5004 szfs1011 szfs1013 szfs1001 szfs1032 szfs1003 szfs1032 szfs1033 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-16 | 11:08:04 | 段金龙 | szfs1041 szfs4021 szfs1042 szfs1039 szfs4003 szfs4005 szfs4006 szfs4007 szfs4008 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-17 | 14:22 | 谭旭 | qrc201_cs qrd201_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-18 | 10:08 | 李毅 | authinfo authset bzj_wsjy_public | 管理中心_1 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-18 | 11:08:04 | 段金龙 | szfs5001 szfs4001 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-18 | 8:17 | 谭张祯 | 接口 cbkpdl不需要勾兑 | 综合业务_1 | cbkpdl 修改 goudui 为 regflw，iavccm取消勾兑，更新测试
2016-08-19 | 16:08:04 | 龙超 | qruntp_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-19 | 16:38:04 | 段金龙 | szfs4002 szfs5016 szfs5017 szfs5018 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-22 | 09:38:04 | 张中元 | szcskpub szcsk1001 szcsk1002 szcsk1003 szcsk1004 szcsk2001 szcsk2002 szcsk5002 szcsk5003 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-24 | 17:08:04 | 龙超 | mtuntp_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-25 | 09:38:04 | 张中元 | batsdo | 管理中心_1 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-25 | 09:58:04 | 李毅 | authqry authwrite bzj_wsjy07 | 管理中心_1 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-25 | 20:38:04 | 段金龙 | imcqqr_zf imcqin_zf imcqck_zf imcqcl_zf | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-29 | 16:30 | 罗天骄 | szfs1049 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-29 | 9:19 | 李文成 | adface | 金库业务_2 | datamap拷贝
2016-08-29 | 15:19 | 李文成 | szfs4009 szfs4010 szfs4011 | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-08-29 | 16:19 | 龙超 | cskj_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-02 | 14:22 | 谭旭 | qrrvsm_cs inptqr_cs inbkqr_cs re301d_cs q301ls_cs re301d_cs infrqr_cs re303d_cs q303ls_cs q303ls_zf infrcc_cs | 结算业务_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-05 | 16:16:26 | 龙超 | imcqsg_zf | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置 imcqqr_zf报错增加imcqsg_zf
2016-09-05 | 9:22 | 谭张祯 | 管理中心翻写，增加usckou | 管理中心_1 | 谭张祯和刘杰的一起更，增加usckou，管理中心更新测试
2016-09-05 | 16:22 | 谭张祯 | ic1116 cddjk04 | 贷记卡理财卡IC卡_1 | ic1116圈存冲正、cddjk04贷记IC卡圈存冲正 这两个取消勾兑
2016-09-07 | 16:00 | 罗天骄 | ibps0001 ibpspub | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-07 | 20:00 | 李文成 | eft00045 | 清算中心_2 | ./controller/base/BOD_CNT_IN/NEW_CNT_IN/eft00045/message/SEND_TO_CNT_BODY.rcd \ --删除第一个update字段
2016-09-07 | 17:30 | 罗天骄 |  | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-07 | 10:46 | 谭张祯 | thirdpay01 thirdpay02 thirdpay03 thirdpay04 | 管理中心_1 | 新增thirdpay01 thirdpay02 thirdpay03 thirdpay04，更新测试
2016-09-13 | 15:43:34 | 李文成 | eft00201 eft00202 | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap拷贝
2016-09-13 | 11:27 | 谭张祯 | 超时处理datemap更新 | 贷记卡理财卡IC卡_1 | 超时处理datemap更新，更新测试
2016-09-14 | 17:53:34 | 龙超 | imcqsb_zf | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-18 | 19:43:34 | 龙超 | unreex_cs rvsath_cs rvscan_cs | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-18 | 16:27 | 谭张祯 | cardmg04 | 贷记卡理财卡IC卡_1 | 超时处理cardmg04之前勾兑由0-1，现在还原，更新测试
2016-08-20 | 16:30:04 | 段金龙 | cnttojf | 内部管理_2 | 更新时候漏更cnttojf
2016-08-21 | 9:06:04 | 段金龙 | jf1011 jf1031 jf1061 | 内部管理_2 | 更新时候漏更jf1011 jf1031 jf1061
2016-09-21 | 09:38:04 | 张中元 | szfs1034 szfs1036 szfs5014 szfs4032 | 结算中心_2 | 这几个查询在清算中心和结算中心都有，咨询过顺哥、琪哥先放结算，上线的时候按模块上
2016-09-21 | 10:00 | 谭张祯 | jf1011 jf1031 jf1061 cnttojf | 内部管理_2 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-08-22 | 14:37:00 | 段金龙 | jf1021 | 内部管理_2 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-09-23 | 9:20 | 罗天骄 | ibps0040 ibps0038 ibps0003 ibps0039 ibps0037 ibps0032 ibps0027 ibps0026 ibps0036 ibps0025 dx0030 ibps0033 ibps0023 ibps0031 ibps0024 ibps0035 ibps0042 ibps0034 ibps0041 ibps0022 ibps0021 ibps0020 ibps0028 ibps0019 ibps0018 ibps0017 ibps0016 ibps0029 ibps0030 | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-23 | 10:37:00 | 谭张祯 | jf1021 2011 | 内部管理_2 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-09-23 | 11:20 | 金俊仪 | batrip_zf2 dx0020_zf2 batrck_zf2 | 二代支付_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-23 | 11:40 | 潘兴艺 | qrdrls_zf2 | 二代支付_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-26 | 10:20 | 金俊仪 | qrcskh_cs batrqr_zf2 batrmd_zf2 dx0021_zf2 bacrip_zf2 | 二代支付_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-26 | 10:23:34 | 龙超 | qrcskh_cs smcskh_cs | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-26 | 15:54:00 | 谭张祯 | jf1061_1 | 内部管理_2 | 配合前端翻写配置eci，解决eci拼拆包异常相关问题
2016-09-27 | 10:20 | 罗天骄 | ibps0017 | 清算中心_2 | ./controller/base/BOD_CNT_IN/NEW_CNT_IN/ibps0017/message/SEND_TO_CNT_BODY.rcd \ --删除第一个status字段
2016-09-27 | 17:19 | 龙超 | cssi_cs | 清算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-27 | 17:19 | 龙超 | inqrcc_cs | 结算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-27 | 15:49 | 谭张祯 | cnttoabop | 管理中心_2 | 温一飞 提出测试环境eci拼拆包异常
2016-09-28 | 10:00 | 温一飞 | cnttoabop | 清算中心_2 | 测试环境报错：该柜员已在其他终端登录，切换柜员、签退操作后依然报错，主要是sessid校验，eci增加ISABS字段，jack更新
2016-09-29 | 9:00 | 李毅 | dxb620 dxb621 dxb623 dxb619 dxb624 dxb625 dxb618 dxb626 dxb627 | 二代支付_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-29 | 9:30 | 李文成 | qrbkif_zf2 dxb305 | 二代支付_2 | qrbkif_zf2 eci删除bankno后还原，从ltts拷贝过来，此问题前端处理
2016-09-29 | 16:30 | 段金龙 | qrrvsm_zf2 inptqr_zf2 | 二代支付_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-09-30 | 8:30 | 唐正伟 | szfs2003 szfs2003_1 szfs4026 | 清算中心_2 | 这几个通讯码应该是结算的，但是分到清算下
2016-09-30 | 10:30 | 段金龙 | jf1041 jf1101 jf3001 | 内部管理_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
2016-10-08 | 8:30 | 唐正伟 | szfs4024 | 结算中心_2 | cp文件夹，datamap中已有不需要配置
此后使用test.ty.Ty 测试路径处理eci拼拆包异常
2016-10-09 | 15:49 | 谭张祯 | datamap贷记理财IC卡 | 150918-002关于综合前端系统第二阶段业务需求（贷记卡理财卡IC卡）,刘杰/谭张祯 | 更新预投产
2016-10-12 | 14:44 | 谭张祯 | 增加更新jf1081 | 内部管理_2 | 增加更新jf1081
2016-10-14 | 16:44 | 谭张祯 | 结算业务前置更新测试环境 | 结算中心_2 | 结算业务前置更新测试环境
2016-10-17 | 16:01 | 谭张祯 | 增加cnttoafazf、eft00079/80/82四个通讯 | 结算中心_2 | 结算业务前置更新测试环境
2016-10-18 | 17:39 | 谭张祯 | qruntp_cs imcoqr_zf imcqco_zf qrbkif_zf imcqcc_zf | 结算中心_2 | 金俊仪增加5个qruntp_cs imcoqr_zf imcqco_zf qrbkif_zf imcqcc_zf
2016-10-19 | 9:42 | 谭张祯 | bzj_wsjy05 | 管理中心_2 | 李毅增加bzj_wsjy05
2016-10-19 | 9:42 | 谭张祯 | jf3041 | 内部管理_2 | 段金龙增加更新jf3041
2016-10-20 | 10:49 | 谭张祯 | eci datamap eftpub | 结算中心_2 | eci ./controller/base/BOD_CNT_IN/NEW_CNT_IN/eftpub/ \ datamap 修改流程goudui为regflw，解决报错：原主机流水不存在非原录入柜员对应的主机流水，原来的是goudui交易会修改原流水，新的regflw只是记个流水，不更新。
2016-10-21 | 10:56 | 谭张祯 | datamap综合业务 | 160908-003关于综合前端系统二期项目综合业务模块翻写的需求 | 更新预投产
2016-10-24 | 9:49 | 谭张祯 | szfs5010 szfs5011eft00108 eft00081 eft00105 | 结算中心_2 | 增加5个通讯szfs5010 szfs5011eft00108 eft00081 eft00105
2016-10-25 | 15:49 | 谭张祯 |  | 结算中心_2 | 20161025谭张祯整理数据库汇总24号的12条记录
2016-10-28 | 9:49 | 谭张祯 |  | 结算中心_2 | 20161025谭张祯整理数据库汇总24号的12条记录